## Sheet1
Stage |  | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
Scaffolding | Handbook website | bar: 2023-09-01
Hire TA | bar: 2023-09-01 to 2023-10-01
Train TA | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
Developing | Handbook chapters | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
Evaluation structures | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
Training | Pilot training | bar: 2024-01-01
Plan trainings 1-4 in NLD | bar: 2023-11-01 to 2024-01-01
Conduct trainings 1-4 in NLD | bar: 2024-02-01 to 2024-05-01
Evaluation | Interim reports | bar: 2024-02-01 to 2024-05-01
Final report | bar: 2024-06-01 to 2024-07-01
Adjustments to ResearchEquals | bar: 2024-02-01 to 2024-08-01